## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | DUR18180201141843 | Adquisición | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Desarrollo E Implementacion De Un Sistema De Cultivo De Forraje Hidroponico, Semiautomatico Y Sustentable 2017 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO | - | N | 0 | 0 | 789 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CARRETERA FEDERAL TORREON CIUDAD JUAREZ KM 7.5 EJIDO LAS CUEVAS MUNICIPIO, LERDO, DGO., lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | DUR180301388868 | Adquisición | 239039 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239039.0, modificado:239039.0}} | PROBLEMAS TRANSVERSALES DE LA UT LAGUNA DURANGO - PFCE 2018 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO | 2018 | S | 237 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:Carretera Federal Torreón - CD Juárez Km 7.5, Ejido Las Cuevas Lerdo, Dgo., lon:-103.524849, lat:25.536552}} | 2018-11-01 | 2019-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | DUR18180201140508 | Adquisición | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Desarrollo E Implementacion De Un Sistema De Cultivo De Forraje Hidroponico, Semiautomatico Y Sustentable Mediante El Uso De Diversas Tecnologias | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO | - | N | 0 | 0 | 789 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CARRETERA FEDERAL TORREON CIUDAD JUAREZ KM 7.5 EJIDO LAS CUEVAS MUNICIPIO, LERDO, DGO., lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 60000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | DUR180301388869 | Adquisición | 682500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:244, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682500.0, modificado:682500.0}} | INCLUSIÓN EDUCATIVA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO 2018 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO | 2018 | S | 237 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta3: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:Direccion: Carretera Torreón Km 7.5, Ejido las cuevas, 35185 Cd Lerdo, Dgo., México, lon:-103.55043411, lat:25.50309442}} | 2018-09-01 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | DUR18180201140545 | Adquisición | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Desarrollo E Implementacion De Un Sistema De Cultivo De Forraje Hidroponico, Semiautomatico Y Sustentable | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO | 2017-1 | N | 0 | 0 | 789 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | DUR180301389114 | Adquisición | 264749 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264749.0, modificado:264749.0}} | Diseñar un programa de fortalecimiento, atendiendo áreas que potencien la formación integral y de calidad plasmada en la misión y visión de la Universidad | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GOMEZ PALACIO |  | N | 0 | 0 | 1701 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:Carretera El Vergel-La Torreña Km. 0 820, El Vergel, 35120 Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.53223801, lat:25.63819907}} | 2018-11-30 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | DUR180301388866 | Adquisición | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | DISEÑO, DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLATAFORMA WEB Y MOVIL INTERACTIVA CON ARQUITECTURA DE HARDWARE BASADA EN TECNOLOGICAS RA, RV Y QR- PRODEP 2018 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO | 2018 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:Direccion: Carretera Torreón Km 7.5, Ejido las cuevas, 35185 Cd Lerdo, Dgo., México, lon:-103.55112076, lat:25.50340429}} | 2018-08-30 | 2019-08-30 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | DUR180301387491 | Adquisición | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | BECA PARA PERFIL DESEABLE PRODEP | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GOMEZ PALACIO |  | N | 0 | 0 | 1701 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:Carretera El Vergel-La Torreña Km. 0 820, El Vergel, 35120 Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.53266716, lat:25.63734789}} | 2018-09-17 | 2019-11-30 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
DUR18180201141843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 45000 | 45000
DUR180301388868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 239039 | 239039
DUR18180201140508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 60000 | 60000
DUR180301388869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 682500 | 682500
DUR18180201140545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 20000 | 20000
DUR180301389114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 264749 | 264749
DUR180301388866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 30000 | 30000
DUR180301387491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 40000 | 40000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
DUR18180201141843 | Celdas solares | 1 | 1
DUR180301388868 | Equipamiento | 9 | 9
DUR18180201140508 | Computadoras | 1 | 2
DUR180301388869 | Otros | 1 | 1
DUR180301388869 | Mobiliario y equipo | 4 | 4
DUR180301388869 | Equipamiento | 3 | 3
DUR18180201140545 | Equipamiento | 1 | 1
DUR180301389114 | Equipamiento | 1 | 1
DUR180301389114 | Piezas | 3 | 3
DUR180301388866 | Computadoras | 1 | 1
DUR180301387491 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
DUR180301387491 | Otros | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
DUR18180201141843 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | CARRETERA FEDERAL TORREON CIUDAD JUAREZ KM 7.5 EJIDO LAS CUEVAS MUNICIPIO, LERDO, DGO. | -104.6702 | 24.024
DUR180301388868 | Durango | Lerdo |  | Carretera Federal Torreón - CD Juárez Km 7.5, Ejido Las Cuevas Lerdo, Dgo. | -103.5248 | 25.5366
DUR18180201140508 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | CARRETERA FEDERAL TORREON CIUDAD JUAREZ KM 7.5 EJIDO LAS CUEVAS MUNICIPIO, LERDO, DGO. | -104.6702 | 24.024
DUR180301388869 | Durango | Lerdo |  | Direccion: Carretera Torreón Km 7.5, Ejido las cuevas, 35185 Cd Lerdo, Dgo., México | -103.5504 | 25.5031
DUR18180201140545 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR180301389114 | Durango | Gómez Palacio | El Vergel | Carretera El Vergel-La Torreña Km. 0 820, El Vergel, 35120 Gómez Palacio, Dgo., México | -103.5322 | 25.6382
DUR180301388866 | Durango | Lerdo |  | Direccion: Carretera Torreón Km 7.5, Ejido las cuevas, 35185 Cd Lerdo, Dgo., México | -103.5511 | 25.5034
DUR180301387491 | Durango | Gómez Palacio | El Vergel | Carretera El Vergel-La Torreña Km. 0 820, El Vergel, 35120 Gómez Palacio, Dgo., México | -103.5327 | 25.6373

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
DUR18180201141843 | 2018 | 4 | Celdas solares | 1 | 1 | 0 | 0
DUR180301388868 | 2018 | 4 | Equipamiento | 9 | 9 | 0 | 0
DUR18180201140508 | 2018 | 4 | Computadoras | 1 | 2 | 1 | 50
DUR180301388869 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR180301388869 | 2018 | 4 | Mobiliario y equipo | 4 | 4 | 0 | 0
DUR180301388869 | 2018 | 4 | Equipamiento | 3 | 3 | 0 | 0
DUR18180201140545 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
DUR180301389114 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
DUR180301389114 | 2018 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
DUR180301388866 | 2018 | 4 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301387491 | 2018 | 4 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301387491 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100